## Toelichting & legenda
Tabbladen
Acties Valente | Acties om organisaties te faciliteren en te ondersteunen bij implementatie
Acties organisaties | Concrete suggesties voor implementatie-acties door organisaties. Deze zijn bedoeld om organisaties handvatten en inspiratie te bieden. N.B. Het staat organisaties vrij om te kiezen welke acties zij oppakken of eventueel een andere invulling te kiezen die de organisaties helpt om de implementatiedoelen te bereiken eind 2025.
Legenda
Fase | We onderscheiden de voorbereidende fase 1 in 2024 en de uitvoerende fase 2 in 2025. Daarnaast zijn sommige acties in beide fases relevant. | 1 (2024) | 2 (2025) | Alle
Referentienummer | Nummer ter referentie. Acties van organisaties starten met de letter O (O1 etc.) en acties van Valente starten met de letter V (V1 etc.). | V1 etc. | O1 etc.
Ondersteunende actie Valente of ondersteunend aan | We geven aan welke acties van Valente bij een bepaalde actie van organisaties horen en vice versa. Bijvoorbeeld V1 hoort bij O2. Hiermee maken we duidelijk bij welke acties organisaties ondersteuning vanuit Valente kunnen verwachten. | Bijv. O5 | Bijv. V7
Randvoorwaarde | De vijf in de kwaliteitsstandaard vastgestelde randvoorwaarden die organisaties moeten realiseren zodat professionals herstelondersteunende zorg kunnen leveren zoals beschreven is in de kwaliteitsstandaard. Ook hier geldt dat sommige acties overkoepelend voor alle randvoorwaarden relevant zijn. | A. Structuur voor implementatie | B. Gelegenheid tot bij- en nascholing | C. Ruimte voor reflectie | D. Capaciteit en samenwerking binnen teams | E. Samenwerking met andere teams en organisaties | Alle
Implementatiedoel | De negen implementatiedoelen die de betrokkenen bij de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard opstelden (gekoppeld aan de vijf randvoorwaarden). Ook hier geldt dat sommige acties overkoepelend voor alle implementatiedoelen relevant zijn. | 1. Minimaal 70% van professionals onderschrijft HOZ en ervaart dat management dit ook doet | 2. Organisatie heeft in Q3 2024 een door bestuur vastgesteld plan voor implementatie, waarin de PDCA-cyclus en ten minste de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie voor implementatie en borging zijn uitgewerkt | 3. Minimaal 70% van professionals volgt minimaal 16 uur per jaar basis of bij- en nascholing met betrekking tot het leveren van HOZ (waar mogelijk geïntegreerd in bestaande bij- en nascholingen) | 4. Minimaal 70% van professionals ervaart voldoende ruimte voor reflectie op HOZ dankzij structurele inbedding van casuïstiekbesprekingen, inter-/supervisie en moreel beraad | 5. Minimaal 70% van professionals ervaart dat ook bestuur en management zelf reflectief is op in hoeverre de organisatie HOZ levert en hoe zij als management daar (verder) aan bij kunnen dragen | 6. Minimaal 70% van professionals ervaart bij personeelstekorten tijdige en transparante communicatie en aandacht voor (creatieve) oplossingen door management | 7. Minimaal 70% professionals ervaart dat er in de teamsamenstelling rekening wordt gehouden met aanwezige (complementaire) kennis en vaardigheden voor HOZ | 8. Minimaal 70% professionals ervaart dat eventueel ontbrekende kennis en vaardigheden binnen teams snel worden aangevuld dankzij korte lijnen voor samenwerking binnen en tussen organisatie(s) | 9. Minimaal 70% professionals ervaart dat er actief kennis wordt gedeeld binnen en tussen organisaties over de benodigde kennis en vaardigheden voor HOZ | Alle
Type actie | We onderscheiden of acties een suggestie, noodzakelijk of ondersteunend zijn. | Suggestie actie om doel te bereiken | Noodzakelijke actie om voortgang implementatie te (kunnen) meten | Ondersteunende actie om doel te bereiken
Verantwoordelijk | Voor de acties van organisaties geven we aan welke afdeling binnen de organisatie aan zet is voor de desbetreffende actie. Dit is een indicatie. Het is organisatiespecifiek welke afdeling/verantwoordelijken uiteindelijk een actie het beste kunnen oppakken. | Bestuur & management | Opleiden & ontwikkelen | Kwaliteit & beleid | Teammanagement | HRM
Tijdspad | We geven aan of acties eenmalig of (in bepaalde mate) structureel van aard zijn. | Eenmalig | Jaarlijks | Halfjaarlijks | Driemaandelijks | Structureel
Start per | We geven een indicatie van de ideale startdatum om bijtijds acties te kunnen voltooien. | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25
Voltooid per | We geven een indicatie van de ideale afrondingsdatum. | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25
Prioritering | We maken onderscheid tussen acties die zowel belangrijk als urgent zijn (hoogste prioriteit) en acties die belangrijk zijn, maar niet urgent zijn. | 1. Belangrijk en urgent | 2. Belangrijk, maar niet urgent
Referentienummer | Nummer ter referentie. Acties van organisaties starten met de letter O (O1 etc.) en acties van Valente starten met de letter V (V1 etc.). | V1 etc. | O1 etc.
Ondersteunend aan actie organisatie | We geven aan welke acties van Valente bij een bepaalde actie van organisaties horen en vice versa. Bijvoorbeeld V1 hoort bij O2. Hiermee maken we duidelijk bij welke acties organisaties ondersteuning vanuit Valente kunnen verwachten. | Bijv. O2 | Bijv. V12

## Acties Valente
Fase | Referentienummer | Ondersteunend aan | Randvoorwaarde | Implementatiedoel | Type actie | Beschrijving actie | Tijdspad | Prioritering | Start per | Voltooid per | Geschatte tijdsinvestering (aantal werkdagen)
1 (2024) | V1 | O1 | A. Structuur voor implementatie | 1. Minimaal 70% van professionals onderschrijft HOZ en ervaart dat management dit ook doet | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente publiceert commitment op verdere implementatie van HOZ en geeft lidorganisaties de optie om deze desgewenst te ondertekenen om zo ook hun commitment uit te dragen. | Eenmalig | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q1 '24 | 0.5
1 (2024) | V2 | O2 | A. Structuur voor implementatie | 2. Organisatie heeft in Q3 2024 een door bestuur vastgesteld plan voor implementatie, waarin de PDCA-cyclus en ten minste de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie voor implementatie en borging zijn uitgewerkt | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente biedt lidorganisaties de mogelijkheid om hun organisatiespecifieke implementatieplan te delen met bureau Valente voor feedback (bijvoorbeeld tegenlezen, vragen beantwoorden, ideeën aanvullen). | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q2 '24 | Q3 '24 | 1.5
1 (2024) | V3 | O3 | B. Gelegenheid tot bij- en nascholing | 3. Minimaal 70% van professionals volgt minimaal 16 uur per jaar basis of bij- en nascholing met betrekking tot het leveren van HOZ (waar mogelijk geïntegreerd in bestaande bij- en nascholingen) | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente gaat samen met kennisnetwerk opleiders na hoe bij- en nascholing over HOZ goed in bestaande scholingsprogramma's voor professionals van lidorganisaties geïntegreerd kan worden (en zoekt hierbij verbinding met GGZ-ecademy) en ontwikkelt hier een format dan wel opleidingsprogramma waarvan lidorganisaties desgewenst gebruik kunnen maken. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q3 '24 | 1.5
1 (2024) | V4 | O13 | B. Gelegenheid tot bij- en nascholing | 3. Minimaal 70% van professionals volgt minimaal 16 uur per jaar basis of bij- en nascholing met betrekking tot het leveren van HOZ (waar mogelijk geïntegreerd in bestaande bij- en nascholingen) | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente ontwikkelt samen met kennisnetwerk opleiders een e-learning en/of andere interactieve vorm over HOZ voor ondersteunend personeel en stelt deze beschikbaar. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q3 '24 | 1.5
1 (2024) | V5 | O14 | C. Ruimte voor reflectie | 4. Minimaal 70% van professionals ervaart voldoende ruimte voor reflectie op HOZ dankzij structurele inbedding van casuïstiekbesprekingen, inter-/supervisie en moreel beraad | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente ontwikkelt samen met kennisnetwerk opleiders een format voor casuïstiekbespreking, inter- en supervisie en moreel beraad waarmee gereflecteerd kan worden op HOZ zoals beschreven in de kwaliteitsstandaard en stelt deze beschikbaar via online platform. Bij het ontwikkelen van deze formats wordt zo veel mogelijk aangesloten bij / verder gewerkt met bestaande (succesvolle) formats van lidorganisaties. Lidorganisaties kunnnen desgewenst gebruik maken van deze formats of deze ter inspiratie voor een eigen format gebruiken. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q3 '24 | 1.5
1 (2024) | V6 | O8 | C. Ruimte voor reflectie | 5. Minimaal 70% van professionals ervaart dat ook bestuur en management zelf reflectief is op in hoeverre de organisatie HOZ levert en hoe zij als management daar (verder) aan bij kunnen dragen | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente ontwikkelt samen met ambassadeurs een format voor zelfreflectie door bestuurders en management in het kader van HOZ. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q3 '24 | 1.5
1 (2024) | V7 | O5 | D. Capaciteit en samenwerking binnen teams | 6. Minimaal 70% van professionals ervaart bij personeelstekorten tijdige en transparante communicatie en aandacht voor (creatieve) oplossingen door management | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente biedt overzicht van handvatten voor communicatie omtrent personeelstekorten en tips voor (creatieve) oplossingen (bijvoorbeeld dankzij input ambassadeurs en kennisnetwerk P&O). | Jaarlijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q3 '24 | 2
1 (2024) | V8 | O6 | D. Capaciteit en samenwerking binnen teams | 7. Minimaal 70% professionals ervaart dat er in de teamsamenstelling rekening wordt gehouden met aanwezige (complementaire) kennis en vaardigheden voor HOZ | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente stelt in samenwerking met kennisnetwerk P&O een checklist op die organisaties kunnen gebruiken in werving en selectie om te toetsen op de benodigde basishouding, kennis en vaardigheden zoals beschreven in de kwaliteitsstandaard. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q3 '24 | 1.5
1 (2024) | V9 | O6 | D. Capaciteit en samenwerking binnen teams | 7. Minimaal 70% professionals ervaart dat er in de teamsamenstelling rekening wordt gehouden met aanwezige (complementaire) kennis en vaardigheden voor HOZ | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente stelt in samenwerking met kennisnetwerk P&O een checklist op die organisaties kunnen gebruiken in de HR-cyclus om de benodigde basishouding, kennis en vaardigheden zoals beschreven in de kwaliteitsstandaard te kunnen evalueren. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q3 '24 | 1.5
1 (2024) | V10 | O7 | E. Samenwerking met andere teams en organisaties | 8. Minimaal 70% professionals ervaart dat eventueel ontbrekende kennis en vaardigheden binnen teams snel worden aangevuld dankzij korte lijnen voor samenwerking binnen en tussen organisatie(s) | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente brengt in samenwerking met kennisnetwerk P&O in kaart welke uitwisselingen binnen teams om eventueel ontbrekende kennis en vaardigheden aan te vullen al regelmatig voorkomen en wat daarin goed werkt (tips & tricks). | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q2 '24 | Q3 '24 | 1.5
1 (2024) | V11 | O9 | E. Samenwerking met andere teams en organisaties | 9. Minimaal 70% professionals ervaart dat er actief kennis wordt gedeeld binnen en tussen organisaties over de benodigde kennis en vaardigheden voor HOZ | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente ontwikkelt samen met kennisnetwerk opleiders en de ambassadeursgroep een webinar over HOZ die (alle) medewerkers lidorganisaties kunnen volgen en organiseert deze. | Jaarlijks | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q4 '25 | 2
1 (2024) | V12 | Alle | Alle | Alle | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente zet brede implementatiecampagne op (eventueel m.b.v. kwaliteitsgelden/subsidies) waarin het creëren van bekendheid, draagvlak en commitment voor HOZ centraal staat onder zowel directe (zoals lidorganisaties, cliëntvertegenwoordigers) als minder directe belanghebbenden (zoals gemeenten, zorginkopers, branche- en beroepsverenigingen). Dit doet Valente door bijvoorbeeld een woordvoeringslijn te publiceren over de meerwaarde van HOZ (en de kwaliteitsstandaard), bijeenkomsten te organiseren waarin de plaatsbepaling, context en meerwaarde van de kwaliteitsstandaard besproken wordt en (implementatie-)successen van HOZ te delen. | Structureel | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q4 '25 | 5
1 (2024) | V13 | O11 | Alle | Alle | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente zorgt voor een digitaal ondersteunend platform (bijvoorbeeld via de Kennisbank) waarbij alle informatie over HOZ en de kwaliteitsstandaard vindbaar is op één online locatie, waarbij leden laagdrempelig vragen kunnen stellen, knelpunten kunnen signaleren of goede ideeën kunnen delen. Valente zorgt hierbij voor een 'levend' platform dat structureel wordt onderhouden (antwoord geven op vragen, actie ondernemen bij knelpunten, succes breder delen) en waarin de 'lessen' voor anderen lidorganisaties overzichtelijk vindbaar zijn (faciliteren van uitwisselen van ervaringen). | Structureel | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q4 '25 | 3
1 (2024) | V14 | Alle | Alle | Alle | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente stuurt leden elk kwartaal een herinnering en voortgangsupdate van implementatie van HOZ, waarin bijvoorbeeld successen, veelgestelde vragen en het antwoord daarop, ondersteuningsacties en -mogelijkheden vanuit Valente worden gedeeld. Dus naast het doel om organisaties aan de implementatiedoelen en -acties te herinneren (en bijvoorbeeld het digitale platform onder de aandacht te brengen) is het doel mede om organisaties goed aan te haken bij welke ondersteuning Valente biedt en waar zij als organiatie dus gebruik van kunnen maken. | Driemaandelijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q4 '25 | 1.5
1 (2024) | V15 | Alle | Alle | Alle | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente organiseert elk half jaar een bijeenkomst voor leden om ervaringen uit te wisselen over implementatiesuccessen, knelpunten en oplossingen en eventueel welke extra of aangescherpte ondersteuning door Valente wenselijk is. Hierin kunnen ambassadeurs bijvoorbeeld ook waardevolle ervaringen en kennis rondom (implementatie van) HOZ inbrengen. | Halfjaarlijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q4 '25 | 5
1 (2024) | V16 | O10 | Alle | Alle | Noodzakelijke actie om voortgang implementatie te (kunnen) meten | Valente stelt vragen op (bijv. in samenwerking met ambassadeurs en kennisnetwerk P&O) die leden kunnen integreren in bestaand jaarlijks medewerkerservaringsonderzoek (bijv. a.d.h.v. VAS-scores) of los uit kunnen zetten om voortgang op alle implementatiedoelen te meten eind 2024 en eind 2025. Valente deelt deze vragen bijtijds met de leden. | Eenmalig | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q2 '24 | 3
1 (2024) | V17 | O12 | Alle | Alle | Noodzakelijke actie om voortgang implementatie te (kunnen) meten | Valente vraagt de leden om de resultaten van de desbetreffende vragen in het jaarlijks medewerkerservaringsonderzoek te delen. Valente zorgt voor een geaggregeerde analyse en koppelt deze terug naar de leden (dus een algemeen beeld van de voortgang van implementatie). Ook deelt Valente met organisaties zelf hun organisatiespecifieke analyse zodat zij inzichtelijk hebben hoe zij scoren t.o.v. het gemiddelde. | Jaarlijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q4 '24 | Q4 '25 | 5
1 (2024) | V18 | Alle | Alle | Alle | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente richt ambassadeursgroep (vaste projectgroepleden bij de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard en eventueel andere geïnteresseerde vertegenwoordigers van lidorganisaties) in en faciliteert de planning en organisatie van structurele bijeenkomsten. De eerste bijeenkomsten staan in het teken van het verder vormgeven en invulling geven aan de ambassadeursrol (bijv. aandacht genereren voor implementatie, nulmeting van waar de organisaties die de ambassadeurs vertegenwoordigen staan wat betreft implementatie van HOZ en die met elkaar vergelijken (intervisie). Latere bijeenkomsten zullen gericht zijn op het delen van ervaringen met andere organisaties (bijv. ideeën voor organisatiespecifieke implementatieplannen), successen, oplossingen voor knelpunten) en het betrekken van inkopers en cliëntvertegenwoordigers (meerwaarde en succesvollle praktijkervaringen delen, belang onderschrijven). Valente zorgt ook dat zij bij andere ondersteuningsacties ambassadeurs waar wenselijk betrekt en hun expertise daarin meeneemt. | Structureel | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q4 '25 | 5
Alle | V19 | O2 | A. Structuur voor implementatie | 2. Organisatie heeft in Q3 2024 een door bestuur vastgesteld plan voor implementatie, waarin de PDCA-cyclus en ten minste de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie voor implementatie en borging zijn uitgewerkt | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente organiseert workshop over hoe lidorganisaties de PDCA/PDSA-cyclus in het kader van implementatie van HOZ goed kunnen inrichten en doorlopen. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q2 '24 | Q2 '25 | 1.5
Alle | V20 | O9 | E. Samenwerking met andere teams en organisaties | 9. Minimaal 70% professionals ervaart dat er actief kennis wordt gedeeld binnen en tussen organisaties over de benodigde kennis en vaardigheden voor HOZ | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente ontwikkelt en organiseert een KIEK (kijken in elkaars keuken) traject waarbij professionals een dag(deel) kunnen meelopen in een ander team (binnen of buiten de eigen organisatie) om kennis en ervaringen uit te wisselen over het leveren van HOZ volgens de kwaliteitsstandaard. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q3 '24 | 5
2 (2025) | V21 | Alle | A. Structuur voor implementatie | 1. Minimaal 70% van professionals onderschrijft HOZ en ervaart dat management dit ook doet | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Valente publiceert een openbaar nieuwsbericht (gericht aan zowel lidorganisaties, professionals, maar ook externe partijen zoals zorginkopers, cliëntvertegenwoordigers) waarin zij de voortgang en successen van implementatie van het eerste jaar beschrijft en daarin ook aandacht besteed aan de commitment die lidorganisaties met woord en daad hebben laten zien in de eerste fase. | Jaarlijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '25 | Q1 '25 | 0.5

## Acties organisaties
Fase | Referentienummer | Ondersteunende actie Valente | Randvoorwaarde | Implementatiedoel | Type actie | Verantwoordelijk | Beschrijving actie | Tijdspad | Prioritering | Start per | Voltooid per
1 (2024) | O1 | V1 | A. Structuur voor implementatie | 1. Minimaal 70% van professionals onderschrijft HOZ en ervaart dat management dit ook doet | Suggestie actie om doel te bereiken | Bestuur & management | - Onderschrijven statement Valente over commitment op implementatie HOZ en ook uitdragen van deze commitment binnen de eigen organisatie. - Opnemen HOZ op in de missie en/of visie, (meerjaren)beleid of nagaan welke eventuele aanpassing nodig is. - Zorgen dat bovenstaande doorgevoerd wordt in (toekomstige) communicatieve uitingen van de organisatie. | Eenmalig | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q4 '24
1 (2024) | O2 | V2, V19 | A. Structuur voor implementatie | 2. Organisatie heeft in Q3 2024 een door bestuur vastgesteld plan voor implementatie, waarin de PDCA-cyclus en ten minste de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie voor implementatie en borging zijn uitgewerkt | Suggestie actie om doel te bereiken | Kwaliteit & beleid | - Vormen van een werkgroep met representatie van bestuur, management, kwaliteits- en beleidsmedewerkers, professionals en cliënten om het organisatiespecifieke implementatieplan op te stellen. - Organiseren van bijeenkomst met professionals (en ondersteunend personeel) om te spreken over hoe er al HOZ binnen de organisatie wordt, welke kansen er zijn en hoe het organisatiespecifieke implementatieplan vorm zal krijgen. - Nagaan welke acties uit dit document op te pakken en hoe deze specifiek in te vullen of aan te passen zodat ze werkbaar voor de organisatie zijn. - Opstellen organisatiespecifieke implementatieplan waarin in ieder geval de PDCA/PDSA-cyclus en rollen en verantwoordelijkheden voor implementatie uitgewerkt. - Aanleveren concept implementatieplan bij Valente voor feedback en vervolgens het implementatieplan aanscherpen. | Eenmalig | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q3 '24
1 (2024) | O3 | V3 | B. Gelegenheid tot bij- en nascholing | 3. Minimaal 70% van professionals volgt minimaal 16 uur per jaar basis of bij- en nascholing met betrekking tot het leveren van HOZ (waar mogelijk geïntegreerd in bestaande bij- en nascholingen) | Suggestie actie om doel te bereiken | Opleiden & ontwikkelen | - Nagaan hoe bij- en nascholing geïntegreerd kan worden in het bestaande scholingsprogramma. | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q3 '24 | Q4 '24
1 (2024) | O4 | N.v.t. | B. Gelegenheid tot bij- en nascholing | 3. Minimaal 70% van professionals volgt minimaal 16 uur per jaar basis of bij- en nascholing met betrekking tot het leveren van HOZ (waar mogelijk geïntegreerd in bestaande bij- en nascholingen) | Suggestie actie om doel te bereiken | Bestuur & management | - Begroten van voldoende ruimte (samen met business control) zodat professionals minimaal 16 uur per jaar worden uitgeroosters voor bij- en nascholing. - Begroten van voldoende ruimte (samen met business control) zodat professionals regelmatig (minimaal eens per half jaar) kunnen reflecteren via casuïstiekbesprekingen, inter- en supervisie en moreel beraad. | Jaarlijks | 1. Belangrijk en urgent | Q3 '24 | Q4 '24
1 (2024) | O5 | V7 | D. Capaciteit en samenwerking binnen teams | 6. Minimaal 70% van professionals ervaart bij personeelstekorten tijdige en transparante communicatie en aandacht voor (creatieve) oplossingen door management | Suggestie actie om doel te bereiken | Teammanagement | - Nagaan samen met het team welke gang van zaken bij tekorten zij prettig vinden (qua communicatie, tijdigheid, oplossingen) en afspraken hierover maken (bijv. vast bespreekpunt tijdens structureel overleg, structurele mailupdate, ruimte voor creatieve oplossingen). | Eenmalig | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q2 '24 | Q2 '24
1 (2024) | O6 | V8, V9 | D. Capaciteit en samenwerking binnen teams | 7. Minimaal 70% professionals ervaart dat er in de teamsamenstelling rekening wordt gehouden met aanwezige (complementaire) kennis en vaardigheden voor HOZ | Suggestie actie om doel te bereiken | HRM | - Opnemen elementen basishouding, kennis en vaardigheden voor goede HOZ (zoals beschreven in kwaliteitsstandaard)in werving en selectie. - Vaststellen werkwijze om elementen van de basishouding, kennis en vaardigheden zoals beschreven in de kwaliteitsstandaard te integreren in HR-cyclus. - Vaststellen werkwijze om regelmatig met professionals te bespreken welke kennis en vaardigheden mogelijk in het team ontbreken. | Eenmalig | 1. Belangrijk en urgent | Q1 '24 | Q3 '24
1 (2024) | O7 | V10 | E. Samenwerking met andere teams en organisaties | 8. Minimaal 70% professionals ervaart dat eventueel ontbrekende kennis en vaardigheden binnen teams snel worden aangevuld dankzij korte lijnen voor samenwerking binnen en tussen organisatie(s) | Suggestie actie om doel te bereiken | HRM | - In kaart brengen (samen met teammanagement) welke kennis en vaardigheden met betrekking tot HOZ in teams sterk en minder sterk vertegenwoordigd zijn. - Vaststellen welke team-uitwisselingen eventueel kunnen plaatsvinden wanneer specifieke casuïstiek dit vergt en afspraken maken over hoe dit - wanneer nodig - te organiseren. | Jaarlijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q3 '24 | Q3 '24
Alle | O8 | V6 | C. Ruimte voor reflectie | 5. Minimaal 70% van professionals ervaart dat ook bestuur en management zelf reflectief is op in hoeverre de organisatie HOZ levert en hoe zij als management daar (verder) aan bij kunnen dragen | Suggestie actie om doel te bereiken | Bestuur & management | - Samenkomen (halfjaarlijks) voor self assessment (al dan niet als onderwerp in bestaande structurele vergaderingen) in hoeverre de organisatie HOZ levert (bijv. aan de hand van uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek). | Halfjaarlijks | 1. Belangrijk en urgent | Q2 '24 | Q4 '25
Alle | O9 | V11, V20 | E. Samenwerking met andere teams en organisaties | 9. Minimaal 70% professionals ervaart dat er actief kennis wordt gedeeld binnen en tussen organisaties over de benodigde kennis en vaardigheden voor HOZ | Suggestie actie om doel te bereiken | HRM | - Zorgen dat professionals (kunnen) deelnemen aan webinar over HOZ (georganiseerd door Valente). - Aanbieden optie / roosterruimte voor professionals om zich aan te melden voor een KIEK (kijken in elkaars keuken) traject (gefaciliteerd door Valente). | Jaarlijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q4 '25
Alle | O10 | V16 | Alle | Alle | Noodzakelijke actie om voortgang implementatie te (kunnen) meten | HRM | - Opnemen vragen (gefaciliteerd door Valente) om voortgang te meten in (idealiter bestaand) jaarlijks medewerkerservaringsonderzoek (voor zowel zorgprofessionals als ondersteunende dienst) of zet (wanneer jaarlijks medewerkerservaringsonderzoek niet haalbaar is) de vragen als aparte (korte) vragenlijst uit. | Eenmalig | 1. Belangrijk en urgent | Q3 '24 | Q3 '24
Alle | O11 | V13 | Alle | Alle | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Kwaliteit & beleid | - Delen (op eigen gelegenheid) van vragen, knelpunten, goede ideeën, successen, ervaringen, etc. via online platform van Valente, zodat andere organisaties hier ook van kunnen leren en suggesties uitgewisseld kunnen worden. | Structureel | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '24 | Q4 '25
Alle | O12 | V17 | Alle | Alle | Ondersteunende actie om doel te bereiken | Bestuur & management | - Delen van resultaten van de vragen over HOZ opgenomen in jaarlijks medewerkerservaringsonderzoek (of als losse vragenlijst uitgezet) met Valente. Zo kan Valente een geaggregeerde analyse publiceren, en een organisatiespecifieke analyse (resultaat t.o.v. gemiddelde) naar organisatie zelf terugkoppelen. | Jaarlijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q4 '24 | Q4 '25
2 (2025) | O13 | V4 | B. Gelegenheid tot bij- en nascholing | 3. Minimaal 70% van professionals volgt minimaal 16 uur per jaar basis of bij- en nascholing met betrekking tot het leveren van HOZ (waar mogelijk geïntegreerd in bestaande bij- en nascholingen) | Suggestie actie om doel te bereiken | Opleiden & ontwikkelen | - Organiseren van voldoende relevante bij- en nascholingen voor professionals. - Organiseren van training over HOZ voor ondersteunend personeel. - Overzicht samenstellen en aan professionals aanbieden over welke voor HOZ relevante trainingen/scholingen dat jaar (en wanneer) worden aangeboden en wat er daarin van hen verwacht wordt (waarom, aanmelden, aantal keer bijwonen etc.) | Jaarlijks | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '25 | Q4 '25
2 (2025) | O14 | V5 | C. Ruimte voor reflectie | 4. Minimaal 70% van professionals ervaart voldoende ruimte voor reflectie op HOZ dankzij structurele inbedding van casuïstiekbesprekingen, inter-/supervisie en moreel beraad | Suggestie actie om doel te bereiken | Opleiden & ontwikkelen | - Organiseren van casuïstiekbesprekingen, inter- en supervisie en/of moreel beraad (idealiter geïntegreerd in bestaande formats) waarin gereflecteerd wordt op het leveren van HOZ volgens de kwaliteitsstandaard. Hierbij rekening houden met de haalbaarheid t.o.v. primaire en andere (verplichte) werkzaamheden van de professional. | Structureel | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '25 | Q4 '25
2 (2025) | O15 | N.v.t. | D. Capaciteit en samenwerking binnen teams | 6. Minimaal 70% van professionals ervaart bij personeelstekorten tijdige en transparante communicatie en aandacht voor (creatieve) oplossingen door management | Suggestie actie om doel te bereiken | Teammanagement | - Organiseren brainstorm (als het kan met professionals) bij structurele en/of langdurige tekorten die goede HOZ kunnen belemmeren, om de belangrijkste problemen van de tekorten in beeld te brengen en daar samen tot (creatieve) oplossingen voor te komen. | Structureel | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '25 | Q4 '25
2 (2025) | O16 | N.v.t. | D. Capaciteit en samenwerking binnen teams | 7. Minimaal 70% professionals ervaart dat er in de teamsamenstelling rekening wordt gehouden met aanwezige (complementaire) kennis en vaardigheden voor HOZ | Suggestie actie om doel te bereiken | Teammanagement | - Bespreken tijdens structurele overleggen bij welke casuïstiek welke kennis en vaardigheden mogelijk binnen het team moeten worden aangevuld en hoe dit te organiseren (bijv. uitwisseling ander team of training). | Structureel | 2. Belangrijk, maar niet urgent | Q1 '25 | Q4 '25